

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственныеисполнители | Уровень образовательной организации | Итог |
| I. | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ОО МБОУ «Полевская СОШ» | сентябрь2015 года | Мартова Н.А. | Разработка и утверждениеплана-графикамероприятий ФГОСОВЗ в ОО | Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  |
| 1.2. | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | сентябрь 2015 года | Цыкунова Е.А. | Обеспечение кабинетовначальных классовОО учебным иучебно-нагляднымоборудованием в соответствиис примернымперечнем | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | ноябрь 2015 года | Зорин Е.М. | Заключение договорово взаимодействииОО и учреждения дополнительногообразования детей | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей |
| 1.4. | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете  | декабрь 2015 года | Кобецкая Н.А. | Организация работыпо паспортизации кабинетовначальныхклассов ОО в соответствиис утвержденнымпримерным положениемоб учебномкабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.5. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов МОУО, работников ОО | ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года | Зорин Е.М. | Обеспечение участияв мероприятиях, предусмотренныхв Планеработы площадокметодического сопровожденияобразованиядетей-инвалидов, детейс ОВЗ работниковОО |  |
| 1.6. | Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | декабрь 2015 года | Мартова Н.А. | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию |  |
| 1.7. | Разработка и утверждение приказа ОУ «Об организации мониторинга по оценке готовности МБОУ «Полевская СОШ» к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ». | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Зорин Е.М. | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Направление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Немецком национальном районе |
| Предоставление в Комитет по образованию материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «Полевская СОШ» | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в Немецком национальном районе |
| 1.8. | Разработка и утверждение школьной программы развития образования обучающихся с ОВЗпо результатам проведения мониторинга | сентябрь2015 года -декабрь2016 года | Зорин Е.М. | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней |
| Разработка и утверждение приказа МБОУ «Полевская СОШ» приказа «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |  | Приказ комитета по образованию «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 1.9. | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ ПЕДРАБОТНИКАМИ МБОУ «Полевская СОШ» | октябрь2015 года – август 2016 года | Мартова Н.А. | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | Реализация плана муниципальных совещаний с руководителями муниципальных ОО с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в ННР |
| 1.10. | Организация совещаний и семинаров с руководителями ШМО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | октябрь 2015 года – август 2016 года | Мартова Н.А. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
| **II** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа МБОУ «Полевская СОШ» «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории муниципального образования, городского округа» | март2015 года | Зорин Е.М. | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» |  |
| **III** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1. | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2015 года – декабрь 2016 года | Зорин Е.М. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация плана- графика повышения квалификации МБОУ «Полевская СОШ» |
| 3.2. | Информирование о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | Зорин Е.М. | Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | Обеспечение потребности школы в профессиональной переподготовке педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| **IV** | **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ***Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет – ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ* |
| 4.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях | 2015 – 2016 годы | Мартова Н.А. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Создание на сайте МБОУ «Полевская СОШ» раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года | Пухова Е.М. | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ |